## jezyk
tabela Strona |  |  | CoutryCode
ID | GroupID | lang | pl_PL
1 | 1 | pl | en_GB
2 | 1 | en | en_US
GroupId mówi o tym że te strony są powiazane tzn. Sa odpowiednikami w różnych jezykach
Tabela z tłumaczeniami dla statycznych napisów
ID | lang | DisplayName

## harmonogram
zadania | kto | początek | ilość dni
wstępna analiza wymagań | Marcin, Łukasz | 2015-10-09 | 1
harmonogram | Marcin, Łukasz | 2015-10-10 | 1
założenie repozytorium
analiza biznesowa
konfiguracja środowiska (stworzenie bazy, parametry konf. itp.)
projekt modelu danych
projekt frontów
integracja z forum
unit testy | Łukasz
unit testy | Marcin
szczegółowa analiza | Łukasz
szczegółowa analiza | Marcin
dokumentacja architektoniczna - backend | Marcin
dokumentacja architektoniczna - frontend | Łukasz
implementacja - backend | Marcin
implementacja - fronend | Łukasz
szczegółowa dokumentacja architektoniczna | Marcin
szczegółowa dokumentacja architektoniczna | Łukasz
dokumentacja techniczna - back
dokumentacja techniczna - front
przygotowanie instrukcji użytkownika
testy funkcjonalne | Łukasz
testy funkcjonalne | Marcin

## forum
domena | www.nazwa.pl
forum domena | www.forum.nazwa.pl

## routing
główne typy strony
routing | www.nazwa.pl/podstrona
dotyczy | powitalna, historia, skład osobowy, badania naukowe
routin | www.nazwa.pl/dydaktyka/semestr/nazwaprzedmiotu
dotyczy | strony związane z dydaktyka np. Przedmiotów
routing | www.nazwa.pl/edit/nazwastrony
dotyczy | edycja stron

## dydaktyka
Strony dydaktyki traktowane odrębnie od pozostałych, mają własną encję. Unikalna nazwa + semestr

## menu glowne
Statyczne menu glowne ale konfigurowalne
W bazie tabela z GroupID - patrz jezyki
Kazda strona ma skróconą nazwe która bedzie wyświetlana w menu
Przy konfiguracji wyświetlane dostępne strony w danym języku, po zmianie języka wszystko sie kasuje I trzeba zacząć od początku.

## pytania
Czy kafelek może prawadzić do zewnętrznej strony.

## kafelki
Kafelki tworzone dynamicznie na podstawie ustawionego parenta.
Strona zawiera krótki opis I zdjęcie które bedzie wyświetlane w kafelku

## uprawnienia
Relacja przedmiot - nauczyciel: many to many