## wykres Gantta
Cele etapowe: |  |  | data rozpoczęcia | czas trwania | data zakończenia |  | start | czas | kto
| analiza biznesowa |  | 2015-10-05 | 21 | 2015-10-26
| projekt techniczny |  | 2015-10-26 | 14 | 2015-11-09
| Baza danych |  | 2015-11-09 | 14 | 2015-11-23
aaa
bb
ccc
| Moduł użytkownika + integracja z forum |  | 2015-11-23 | 14 | 2015-12-07
| Moduł administratora |  | 2015-12-07 | 14 | 2015-12-21
| Moduł stron informacyjnych |  | 2015-12-21 | 14 | 2016-01-04
| Moduł dydaktyki |  | 2016-01-04 | 14 | 2016-01-18
[5 empty] | 105 | dni na poprawki
iteracyjna implementacja + testy jednostkowe i funkcjonalne |  |  | 2015-11-09 | 70 | 2016-01-04 | -7
cały projekt
start: | 2015-10-05
koniec: | 2016-01-13
czas trwania: | 98 | 7
Formulas:
data rozpoczęcia = [data zakończenia, row above]
data zakończenia = [data rozpoczęcia]+[czas trwania]

## Sheet1
projekt bazy danych | Zaprojektowanie bazy w 3. postaci normalnej uwzględniając wszystkie elementy systemu tak, aby istniała możliwość rozszerzenia struktury w razie potrzeby. | Łukasz + Marcin
implementacja bazy danych | Stworzenie bazy danych za pomocą SQL Server
optymalizacja | Optymalizacja poprzez użycie indeksów na odpowiednich kolumnach.
dal | Stworzenie warstwy dostępu do danych
Łukasz
Łukasz
SSO | Implementacja mechanizmu pozwalającego na używanie forum używając jednego konta użytkownika | Marcin
konfiguracja forum | Dopasowanie ustawień forum do potrzeb systemu | Marcin + Łukasz
layout | fronty definiujące layout
warstwa serwisowa
integracja z tinyMCE, asynchroniczne wykorzystanie javascriptu
Warstwa serwisowa
kontrolery
frontend